## План
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники
Запуск проекта | Установочное совещание, определение команды | PM | 1
Анализ рынка | Исследование конкурентов, целевая аудитория | Маркетолог | 5 | Запуск проекта
Разработка концепции продукта | MVP определение, ключевые фичи | Продакт | 7 | Запуск проекта
Лабораторные исследования | Начальные эксперименты, валидация гипотез | Научный сотрудник | 14 | Разработка концепции продукта
Дизайн прототипа | UI/UX для MVP | Дизайнер | 6 | Разработка концепции продукта
Патентный поиск | Проверка патентной чистоты | Юрист | 10 | Разработка концепции продукта
Backend API | Разработка серверной части MVP | Backend Dev | 12 | Дизайн прототипа
Frontend SPA | Клиентское приложение | Frontend Dev | 10 | Дизайн прототипа
Клинические испытания фаза 1 | Первая фаза испытаний продукта | Научный сотрудник | 20 | Лабораторные исследования
Интеграция платформы | Связка фронтенд + бэкенд + данные | Fullstack Dev | 5 | Backend API;Frontend SPA
Раунд инвестиций | Питч инвесторам, due diligence | CEO | 15 | Анализ рынка;Патентный поиск
Бета-тестирование | Тестирование с фокус-группой | QA | 8 | Интеграция платформы
Подготовка к регуляторам | Документация для FDA/Минздрав | Регуляторный специалист | 12 | Клинические испытания фаза 1
Маркетинговая кампания | Запуск рекламы, PR, контент | Маркетолог | 10 | Раунд инвестиций
Запуск MVP | Публикация продукта | PM | 2 | Бета-тестирование;Маркетинговая кампания