## Задачи
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники
Планирование проекта | Определение целей и сроков | Alice | 3
Сбор требований | Интервью со стейкхолдерами | Bob | 4 | 1
Дизайн UI/UX | Прототипы и макеты | Charlie | 5 | 2
Разработка API | Backend на FastAPI | Alice | 6 | 2
Тестирование | Интеграционные тесты | Bob | 3 | 3;4