## План
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники
Старт проекта | Установочное совещание | PM | 1
Сбор требований | Интервью со стейкхолдерами | Аналитик | 5 | Старт проекта
Проектирование БД | Схема данных и миграции | Backend Dev | 4 | Сбор требований
Проектирование API | OpenAPI спецификация | Backend Dev | 4 | Сбор требований
UI прототип | Figma макеты | Дизайнер | 6 | Сбор требований
Backend: Auth | Авторизация и роли | Backend Dev | 5 | Проектирование БД;Проектирование API
Backend: Core | Бизнес-логика | Backend Dev | 10 | Проектирование БД;Проектирование API
Frontend: Компоненты | UI библиотека | Frontend Dev | 7 | UI прототип
Frontend: Страницы | Основные экраны | Frontend Dev | 10 | UI прототип;Frontend: Компоненты
Интеграция | Связка фронтенд + бэкенд | Fullstack Dev | 5 | Backend: Auth;Backend: Core;Frontend: Страницы
Тестирование | E2E и нагрузочные тесты | QA | 5 | Интеграция
Документация | Руководство пользователя | Tech Writer | 4 | Интеграция
UAT | Приёмочное тестирование | PM | 3 | Тестирование;Документация
Релиз | Продакшен деплой | DevOps | 1 | UAT