## План
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники
Подготовка | Базовая настройка проекта | PM | 2
Модуль A | Независимая ветка A | Dev A | 8 | Подготовка
Модуль B | Независимая ветка B | Dev B | 6 | Подготовка
Модуль C | Независимая ветка C | Dev C | 10 | Подготовка
Интеграция A+B | Слияние модулей A и B | Dev A | 3 | Модуль A;Модуль B
Интеграция ABC | Финальная сборка | Dev C | 4 | Модуль C;Интеграция A+B
Тест | Полное тестирование | QA | 5 | Интеграция ABC
Деплой | Выпуск в продакшен | DevOps | 1 | Тест