## План
задача | описание | исполнитель | длительность | предшественники
Анализ требований | Сбор и анализ требований заказчика | Аналитик | 5
Дизайн системы | Проектирование архитектуры | Архитектор | 7 | Анализ требований
Разработка | Кодирование модулей | Разработчик | 14 | Дизайн системы
Тестирование | Модульные и интеграционные тесты | QA | 5 | Разработка
Релиз | Выпуск версии 1.0 | PM | 1 | Тестирование